## story和子任务导入模板 1
Issue ID（story） | Subtask Issue（story） | Parent ID （子任务） | *问题类型（必填） | *主题（必填） | 描述 | 优先级 | 验收标准（story） | Story Points（story） | 报告人 | 经办人 | 修复版本 | 客户名称 | *原预估时间 （子任务、任务 必填） | 子任务类型（子任务） | 到期日
1 | Sub-task |  | Story | 私募管家股权类流程模块-投前 | 私募管家股权类流程模块-投前 | High |  | 4
|  | 1 | Sub-task | 原型设计子任务：股权类流程模块-投前1 |  | High | 提供原型稿 |  | 钟舒 |  |  |  | 200 | Requirement-需求 | 2018-04-01
|  | 1 | Sub-task | 原型设计子任务：股权类流程模块-投前2 |  | High | 提供原型稿 |  | 钟舒 |  |  |  | 200 | Requirement-需求 | 2018-04-01
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：股权类流程模块-投前 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 黎良贵 |  |  |  | 40 | Design-设计 | 2018-04-04
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：股权类流程模块-投前 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 40 | Design-设计 | 2018-04-04
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：股权类流程模块-投前 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 袁安 |  |  |  | 40 | Design-设计 | 2018-04-04
|  | 1 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-接口开发1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黎良贵 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 1 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-接口开发2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 袁安 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 1 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-接口开发3 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 2 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-前端 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黄燕晓
|  | 3 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-流程改造 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 龙正生
|  | 4 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投前-流程发起 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 王晓添
2 | Sub-task |  | Story | 私募管家云化用户相关模块改造 |  | High |  | 2
|  | 2 | Sub-task | 设计子任务：云化用户相关模块改造 |  | High | 提供用户相关详细设计文档 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 30 | Design-设计 | 2018-04-01
|  | 2 | Sub-task | 开发子任务：云化用户相关模块改造 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 30 | Development-开发 | 2018-04-04
3 | Sub-task |  | Story | 私募管家云化运维模块 | 运维模块放到一起，方便后期运维 | High |  | 3
|  | 3 | Sub-task | 设计子任务：云化运维模块 |  | High | 提供云化运维模块详细设计文档 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 20 | Design-设计 | 2018-04-01
|  | 3 | Sub-task | 开发子任务：云化运维模块 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 20 | Development-开发 | 2018-04-04
|  | 2 | Sub-task | 开发子任务：管理人信息修改功能 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 王晓添
4 | Sub-task |  | Story | 私募管家监管报送对接接口 | 私募管家系统中接口开发 | High |  | 2
|  | 4 | Sub-task | 设计子任务：监管报送对接接口 |  | High | 提供接口设计文档 |  | 范凯 |  |  |  | 80 | Design-设计 | 2018-04-04
|  | 4 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 范凯 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 4 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 4 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口3 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 郑兰兰 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
5 | Sub-task |  | Story | 私募管家清算文件导入 | 支持国泰、西南对账文件 | High |  | 2
|  | 5 | Sub-task | 设计子任务：清算文件导入 |  | High | 提供用户相关详细设计文档 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 30 | Design-设计 | 2018-04-11
|  | 5 | Sub-task | 开发子任务：清算文件导入1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 30 | Development-开发 | 2018-04-17
|  | 5 | Sub-task | 开发子任务：清算文件导入2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黎良贵 |  |  |  | 30 | Development-开发 | 2018-04-17
|  | 5 | Sub-task | 开发子任务：清算文件导入-广州证券 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 30 | Development-开发 | 2018-04-21
6 | Sub-task |  | Story | 私募管家股权类流程模块-投后、退出 | 私募管家股权类流程模块-投后、退出 | High |  | 4
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：股权类流程模块-投后、退出1 |  | High | 提供原型稿 |  | 程诚 |  |  |  | 200 | Requirement-需求 | 2018-04-12
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：股权类流程模块-投后、退出2 |  | High | 提供原型稿 |  | 钟舒 |  |  |  | 200 | Requirement-需求 | 2018-04-12
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：股权类流程模块-投后、退出1 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 黎良贵 |  |  |  | 40 | Design-设计 | 2018-04-13
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：股权类流程模块-投后、退出2 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 40 | Design-设计 | 2018-04-13
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投后、退出-前端界面 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黄燕晓 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-18
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投后、退出-接口开发1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黎良贵 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-18
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：股权类流程模块-投后、退出-接口开发2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 400 | Development-开发 | 2018-04-18
1 | Sub-task |  | Story | 监管报送对接私募管家接口 | 监管报送系统中接口开发 | High |  | 2
|  | 1 | Sub-task | 设计子任务：监管报送对接接口 |  | High | 提供接口设计文档 |  | 范凯 |  |  |  | 80 | Design-设计 | 2018-04-04
|  | 1 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 范凯 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 1 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 郑兰兰 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
|  | 1 | Sub-task | 开发子任务：监管报送对接接口3 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 80 | Development-开发 | 2018-04-13
黄色部分为私募报送系统中的任务
6 | Sub-task |  | Story | 私募管家客户管理模块 |  | High |  | 4
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：客户管理模块1 |  | High | 提供原型稿 |  | 程诚 |  |  |  | 24 | Requirement-需求 | 2018-04-24
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：客户管理模块2 |  | High | 提供原型稿 |  | 钟舒 |  |  |  | 24 | Requirement-需求 | 2018-04-24
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：客户管理模块1 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 黎良贵 |  |  |  | 8 | Design-设计 | 2018-04-25
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：客户管理模块2 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 8 | Design-设计 | 2018-04-25
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：客户管理模块-前端界面 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黄燕晓 |  |  |  | 16 | Development-开发 | 2018-04-27
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：客户管理模块-接口开发1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 黎良贵 |  |  |  | 16 | Development-开发 | 2018-04-27
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：客户管理模块-接口开发2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 蔡舜烽 |  |  |  | 16 | Development-开发 | 2018-04-27
6 | Sub-task |  | Story | 私募管家证券投资立项、投决流程 |  | High |  | 4
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：证券投资立项、投决流程1 |  | High | 提供原型稿 |  | 程诚 |  |  |  | 8 | Requirement-需求 | 2018-04-25
|  | 6 | Sub-task | 原型设计子任务：证券投资立项、投决流程2 |  | High | 提供原型稿 |  | 钟舒 |  |  |  | 8 | Requirement-需求 | 2018-04-25
|  | 1 | Sub-task | 详细设计（数据库、接口）：证券投资立项、投决流程1 |  | High | 提供数据库设计文档 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 8 | Design-设计 | 2018-04-26
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：证券投资立项、投决流程1 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 冯亚鹏 |  |  |  | 8 | Development-开发 | 2018-04-27
|  | 6 | Sub-task | 代码编写：证券投资立项、投决流程2 |  | High | 完成代码编写和自测 |  | 王晓添 |  |  |  | 8 | Development-开发 | 2018-04-27
Note on A1: 说明: 蓝色标记字段，如需同时导入“子任务”时，才需填写
Note on B1: 填写说明： 有子任务的story必须写，值为Sub-task不变
Note on C1: 填写说明： 子任务填写，值为对应父story的issue ID 列的值
Note on G1: 导入后默认为Low
Note on H1: 不能直接写通过测试人员验证
Note on I1: 格式: 数字
Note on J1: 格式: 邮箱前缀，登录名 问题：子任务报告人默认为导入的用户
Note on K1: 格式: 邮箱前缀，登录名 且必须为项目组角色中用户
Note on L1: 格式、注意: 需先在jira项目中添加相应的版本后才能导入
Note on N1: 单位: 秒，不要写单位，其他单位转化为秒，1h=3600
Note on O1: 选项： Requirement-需求 Design-设计 Development-开发 Test-测试
Note on P1: 格式： 2017/4/5